## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EP-01 | Gestión de usuarios | Administrar cuentas de técnicos, planificadores y clientes y mostrar funciones según el perfil. | Dar acceso a cada persona solo a las tareas y OT que le corresponden. | Alta | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §3.1. Método de autenticación y administración de cuentas por definir.
EP-02 | Gestión de clientes y equipos | Mantener clientes, locales y equipos de climatización o refrigeración, con ubicación y última mantención. | Planificar visitas con datos correctos del local y del equipo. | Alta | Lista | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §3.2. Campos de identificación y validación propuestos.
EP-03 | Gestión de órdenes de trabajo | Crear, priorizar, asignar, programar, reprogramar y consultar el estado de cada OT. | Coordinar las visitas y conocer el avance de cada solicitud. | Alta | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §2.4, §3.1-3.2. Disponibilidad y cambios offline por definir.
EP-04 | Servicio técnico en terreno | Consultar y aceptar OT; registrar visitas, diagnóstico, actividades, materiales, fotos y cierre técnico. | Sustituir el registro en papel por evidencia completa de cada intervención. | Alta | En desarrollo | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §2.4, §3.1-3.3. Solo la lista y el detalle con datos de ejemplo están implementados.
EP-05 | Trabajo sin conexión y sincronización | Descargar OT, guardar registros locales y enviarlos al recuperar conectividad sin duplicar datos. | Evitar pérdida de información en terreno con señal intermitente. | Alta | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §3.3, §5.1. Backend y resolución de conflictos por definir.
EP-06 | Conformidad del cliente | Permitir al cliente consultar sus OT, revisar la intervención y aprobar o dejar observaciones. | Registrar una validación verificable antes del cierre definitivo. | Alta | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §3.1. Alcance de acceso por cliente y flujo de observaciones propuestos.
EP-07 | Alertas meteorológicas | Consultar pronóstico público y advertir lluvia o viento fuerte en trabajos sobre equipos exteriores. | Apoyar la programación segura de las visitas. | Media | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §2.3, §3.4. Proveedor, umbrales y horizonte por definir.
EP-08 | Reportes y cumplimiento SLA | Calcular tiempos de respuesta y resolución y reportar cumplimiento por cliente y período. | Supervisar la operación con indicadores comprobables. | Media | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §2.3, §4.1. Contratos y reglas de cálculo pendientes.
EP-09 | Trazabilidad y protección de datos | Conservar historial de cambios y controlar acceso, permisos y retención de fotos y ubicación. | Poder auditar el servicio y resguardar datos personales. | Alta | En análisis | Equipo de desarrollo | Caso ACIS §2.3, §5.1. Historial, permisos y retención detallados son propuestas.

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-62 | EP-01 | Administrar cuentas del equipo | Jefatura | activar o desactivar cuentas de técnicos y planificadores | controlar quién opera el sistema | Alta | S1 (propuesto) | Se registra perfil y estado de la cuenta; una cuenta inactiva no inicia sesión ni recibe nuevas OT. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta necesaria para perfiles del caso §3.1; definir autoridad de administración.
HU-02 | EP-02 | Registrar cliente | Planificador | crear la ficha de un cliente | asociar sus locales y OT | Alta | S2 (propuesto) | La ficha requiere identificación y nombre; no acepta un identificador repetido y permite consultar sus locales. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.2. Campos mínimos propuestos.
HU-61 | EP-02 | Registrar local | Planificador | crear un local para un cliente | ubicar correctamente sus equipos y OT | Alta | S2 (propuesto) | El local exige cliente existente, nombre y dirección; aparece en la ficha del cliente y puede contener equipos. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.2. Separa cliente y local, antes combinados en HU-02.
HU-03 | EP-02 | Registrar equipo | Planificador | crear una ficha de equipo vinculada a un local | identificarlo en futuras OT | Alta | S2 (propuesto) | El equipo pertenece a un local e incluye tipo, identificación, ubicación y fecha de última mantención; no puede asociarse a un local inexistente. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.2. Campo exterior propuesto para clima.
HU-63 | EP-01 | Asociar cliente a locales | Jefatura | asignar a un usuario cliente sus locales autorizados | delimitar qué OT puede consultar | Alta | S3 (propuesto) | Un cliente ve solo OT de locales asociados; al quitar una asociación pierde acceso a esas OT y evidencias. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta de autorización a partir del caso §3.1.
HU-01 | EP-01 | Iniciar sesión según perfil | Usuario de ACIS | iniciar sesión y ver las funciones de mi perfil | usar solo las OT y acciones autorizadas | Alta | S1 (propuesto) | La sesión identifica al usuario y su rol; las acciones se muestran según ese rol. La consulta de OT de un cliente requiere además su asociación a locales (HU-63). | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta a partir de los tres perfiles del caso §3.1. Definir método de autenticación.
HU-64 | EP-01 | Cerrar sesión | Usuario de ACIS | cerrar mi sesión en el teléfono | impedir uso de mi cuenta por otra persona | Alta | S2 (propuesto) | Al cerrar sesión se vuelve a acceso y no se muestran OT ni fotos locales sin nueva autenticación. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta complementaria a privacidad del caso §5.1.
HU-59 | EP-09 | Proteger datos locales | Técnico | mantener protegidos los registros guardados en el teléfono | evitar acceso indebido si pierdo el dispositivo | Alta | S2 (propuesto) | Los registros y fotos locales quedan asociados al usuario autorizado. Tras cerrar sesión, otra cuenta no puede leerlos; los datos sensibles no se exponen mediante almacenamiento público. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Definir cifrado y política de borrado local.
HU-25 | EP-02 | Actualizar datos de local | Planificador | corregir dirección y datos del local | programar visitas con información vigente | Media | S2 (propuesto) | Al editar un local, el cambio aparece en las OT consultadas después y se conserva su vínculo con cliente. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta derivada del catastro del caso §3.2.
HU-26 | EP-02 | Actualizar equipo y mantención | Planificador | corregir la ficha y última mantención de un equipo | planificar con antecedentes vigentes | Media | S2 (propuesto) | La ficha permite actualizar ubicación y fecha de mantención; no se pierde el historial de OT anteriores. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta derivada del caso §3.2.
HU-47 | EP-07 | Identificar trabajo exterior | Planificador | marcar si el equipo está expuesto al clima | aplicar alertas solo donde corresponde | Media | S3 (propuesto) | La ficha del equipo indica si es exterior; una OT interior no muestra alertas climáticas. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para caso §3.4.
HU-04 | EP-03 | Crear OT | Planificador | crear una orden con equipo, tipo y prioridad | formalizar el trabajo solicitado | Alta | S2 (propuesto) | La OT exige local y equipo perteneciente a ese local, tipo, prioridad, descripción y fecha prevista; genera ID y estado Creada. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1-3.2; campos mínimos propuestos.
HU-24 | EP-09 | Restringir fotos y ubicación por OT | Usuario autorizado | acceder solo a evidencias y ubicación necesarias | proteger datos personales | Alta | S3 (propuesto) | Una persona solo consulta fotos y ubicación de OT autorizadas; una petición a otra OT se rechaza sin entregar el archivo o coordenadas. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §5.1. Definir precisión, conservación y permisos según norma vigente.
HU-20 | EP-07 | Alertar clima al planificar | Planificador | ver aviso de lluvia o viento al agendar una OT exterior | evaluar otra fecha antes de asignarla | Media | S4 (propuesto) | Para equipos exteriores y fecha prevista se consulta pronóstico público; se muestran condición, fuente y hora; si falla el servicio se advierte sin bloquear la OT. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.4. Alerta al técnico separada en HU-49; umbrales por definir.
HU-48 | EP-07 | Ver vigencia del pronóstico | Planificador | conocer fuente y hora de actualización del clima | valorar la confianza del aviso | Media | S4 (propuesto) | La alerta muestra proveedor, ubicación, fecha pronosticada y hora de consulta; advierte dato no disponible. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.4. Proveedor por seleccionar.
HU-29 | EP-03 | Consultar carga por técnico | Planificador | ver visitas asignadas por técnico y día | distribuir el trabajo | Media | S3 (propuesto) | Se muestran OT por técnico y fecha prevista; las canceladas no cuentan como visitas activas. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta por 4 a 6 locales por jornada, caso §2.1.
HU-30 | EP-03 | Validar asignación | Planificador | detectar una OT sin técnico o equipo válido | evitar visitas mal programadas | Alta | S2 (propuesto) | Antes de asignar, se comprueba técnico activo, equipo del local y fecha; los errores indican qué corregir. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Regla de calidad propuesta para el caso §3.1-3.2.
HU-05 | EP-03 | Asignar OT a técnico | Planificador | asignar una OT a un técnico disponible | confirmar quién realizará la visita | Alta | S2 (propuesto) | Solo técnicos activos pueden recibir la OT; la asignación cambia el estado a Asignada y registra actor y fecha. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1-3.2. Disponibilidad debe definirse.
HU-06 | EP-03 | Reprogramar OT | Planificador | cambiar fecha y hora de una visita | mantener la planificación actualizada | Media | S4 (propuesto) | Reprogramar exige nueva fecha y motivo; conserva la fecha anterior en historial y muestra el cambio al técnico. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Cancelación separada en HU-65; resolver conflictos offline.
HU-50 | EP-07 | Revisar alerta al reprogramar | Planificador | actualizar el pronóstico para una nueva fecha | elegir un momento más seguro | Media | S5 (propuesto) | Al cambiar fecha de una OT exterior se consulta el pronóstico de la nueva fecha y se conserva el motivo del cambio. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Definir ventana y umbrales.
HU-65 | EP-03 | Cancelar OT | Planificador | cancelar una visita que ya no se realizará | evitar que el técnico la ejecute | Media | S4 (propuesto) | Cancelar exige motivo; la OT queda Cancelada, no admite nuevo check-in y el técnico ve el cambio al sincronizar. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Definir resolución si el técnico ya inició offline.
HU-07 | EP-04 | Consultar mis OT | Técnico | ver mi lista de OT asignadas | organizar mi jornada | Alta | S2 (propuesto) | La lista presenta local, equipo, prioridad, fecha y estado de las OT del técnico autenticado; una OT ajena no aparece. | En desarrollo | Pendiente | Equipo de desarrollo | La demo Android muestra lista con datos ficticios; falta conexión a usuario y datos reales.
HU-08 | EP-04 | Consultar detalle de OT | Técnico | abrir una OT y ver su información | preparar la visita | Alta | S1 (propuesto) | Al seleccionar una OT se muestran local, equipo, tipo, prioridad, fecha, descripción y estado; se puede volver a la lista. | En desarrollo | Pendiente | Equipo de desarrollo | La navegación lista-detalle existe solo con OT de ejemplo.
HU-27 | EP-02 | Consultar equipos de un local | Técnico | ver los equipos registrados en el local | identificar el equipo de la OT | Media | S2 (propuesto) | Desde el detalle de la OT se abre la ficha del equipo correcto con tipo, identificación y ubicación. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.2. Navegación propuesta.
HU-39 | EP-05 | Preparar OT sin conexión | Técnico | descargar mis OT antes de salir | consultarlas al perder señal | Alta | S2 (propuesto) | Las OT asignadas, locales y equipos necesarios quedan disponibles en modo avión; se indica la última actualización. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Condición para operación offline del caso §3.3.
HU-31 | EP-03 | Avisar cambios de agenda | Técnico | ver cambios de fecha o asignación de mis OT | ajustar mi jornada | Media | S4 (propuesto) | La OT muestra la nueva programación y fecha de cambio; si está descargada, se actualiza al sincronizar. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Definir mecanismo de avisos y conflicto offline.
HU-09 | EP-04 | Aceptar OT | Técnico | aceptar una OT asignada | confirmar que la atenderé | Alta | S2 (propuesto) | Solo el técnico asignado puede aceptar una OT en estado Asignada; se registra aceptación con fecha y hora y cambia a Aceptada. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.4. Transición de estado propuesta.
HU-49 | EP-07 | Alertar al técnico | Técnico | ver alerta climática en una OT exterior asignada | preparar la visita con seguridad | Media | S4 (propuesto) | Antes de iniciar la visita se muestra aviso vigente de lluvia o viento; no oculta la OT si falla el servicio. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.4 menciona jefatura y técnico.
HU-33 | EP-04 | Iniciar intervención | Técnico | abrir una intervención en la OT aceptada | separar cada visita realizada | Alta | S2 (propuesto) | En una OT aceptada se abre una intervención con ID, técnico y OT; sus datos no se mezclan con otra visita. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para OT con más de una visita.
HU-57 | EP-09 | Solicitar permiso de ubicación | Técnico | autorizar ubicación solo al marcar visita | controlar cuándo se registra mi posición | Alta | S2 (propuesto) | La ubicación se solicita solo al hacer check-in y check-out, con explicación previa. Si el permiso se deniega, se aplica la regla acordada y el resultado queda registrado; no hay seguimiento continuo. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §5.1. Definir si ubicación es obligatoria.
HU-10 | EP-04 | Registrar check-in | Técnico | marcar mi llegada al local | dejar constancia del inicio de la visita | Alta | S2 (propuesto) | En una OT aceptada se registra fecha y hora del check-in incluso sin señal; no se crea un segundo check-in abierto. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3. Check-out separado en HU-66.
HU-34 | EP-04 | Continuar borrador | Técnico | retomar una intervención guardada | completarla entre visitas sin repetir datos | Alta | S2 (propuesto) | Al volver a la OT, el borrador conserva los campos ya ingresados y solo el técnico autorizado puede editarlo. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3 exige registro rápido; borrador propuesto.
HU-11 | EP-04 | Registrar diagnóstico | Técnico | anotar diagnóstico de la intervención | dejar constancia del problema encontrado | Alta | S2 (propuesto) | El diagnóstico se guarda como borrador en la OT, incluso en modo avión, y conserva autor y fecha. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1-3.3.
HU-12 | EP-04 | Registrar actividades | Técnico | anotar las tareas realizadas en una intervención | documentar el trabajo efectuado | Alta | S2 (propuesto) | Se agregan varias actividades con descripción; pueden guardarse como borrador sin conexión. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.2. Materiales separados en HU-67.
HU-67 | EP-04 | Registrar materiales usados | Técnico | anotar materiales y cantidades de la intervención | dejar trazabilidad de lo consumido | Alta | S2 (propuesto) | Cada material incluye nombre o código, cantidad positiva y unidad; puede guardarse sin conexión y editarse en borrador. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.2. Separada de HU-12.
HU-38 | EP-04 | Formulario de registro rápido | Técnico | usar un formulario con datos del equipo precargados | registrar la visita entre trabajos | Alta | S3 (propuesto) | El formulario precarga local y equipo, muestra primero los datos indispensables y permite guardar sin completar el cierre. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3 pide registro rápido; estructura del formulario propuesta.
HU-13 | EP-04 | Adjuntar fotos | Técnico | capturar fotos del equipo e intervención | respaldar el diagnóstico y cierre | Alta | S3 (propuesto) | Cada foto queda asociada a OT e intervención; se conserva localmente hasta confirmar su envío. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1, §3.3. Política de acceso y retención por definir.
HU-36 | EP-04 | Distinguir fotos antes y después | Técnico | etiquetar fotos por momento de la intervención | explicar el resultado del trabajo | Media | S4 (propuesto) | Cada foto puede marcarse antes o después y se muestra con esa etiqueta en el resumen; sigue ligada a la OT. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para hacer la evidencia más útil.
HU-66 | EP-04 | Registrar check-out | Técnico | marcar mi salida del local | cerrar el tiempo de la visita | Alta | S2 (propuesto) | Se registra fecha y hora incluso sin señal; requiere check-in previo de la misma visita y no acepta hora anterior. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3. Separada de HU-10 para aceptación independiente.
HU-43 | EP-05 | Conservar hora original | Jefatura | ver cuándo ocurrió un evento offline y cuándo se recibió | interpretar correctamente los tiempos | Alta | S3 (propuesto) | Todo evento offline conserva fecha y hora registradas en el dispositivo y fecha y hora de recepción del servidor; ambas se distinguen en historial. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para trazabilidad y SLA del caso §2.3.
HU-35 | EP-04 | Registrar visitas adicionales | Técnico | agregar otra intervención a una OT abierta | documentar trabajo en distintas fechas | Media | S4 (propuesto) | Cada visita tiene check-in, check-out, diagnóstico y evidencias propios; la OT muestra ambas en orden. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta del modelo de datos del proyecto.
HU-37 | EP-04 | Revisar resumen antes de enviar | Técnico | ver diagnóstico, tareas, materiales y fotos reunidos | detectar omisiones antes del cierre | Alta | S3 (propuesto) | El resumen muestra todos los registros de la intervención y ofrece volver al apartado incompleto. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para cierre verificable del caso §2.4.
HU-15 | EP-05 | Guardar visita sin conexión | Técnico | usar una OT descargada y guardar la visita en modo avión | seguir trabajando sin señal | Alta | S3 (propuesto) | Sin conexión se guardan en el dispositivo eventos, diagnóstico, actividades, materiales y fotos con identificador único. La información sobrevive al cierre de la app y distingue pendiente de confirmada. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3, §5.1. Descarga previa necesaria.
HU-14 | EP-04 | Enviar cierre técnico | Técnico | revisar y enviar mi intervención | dejar el trabajo listo para conformidad | Alta | S3 (propuesto) | Antes de enviar se exige check-in, check-out, diagnóstico y al menos una actividad. El envío local queda pendiente hasta confirmación remota; solo entonces la OT pasa a pendiente de conformidad. Una visita no ejecutada sigue HU-70. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.4; datos mínimos y flujo de cierre propuestos.
HU-16 | EP-05 | Sincronizar automáticamente | Técnico | enviar cambios pendientes al recuperar señal | mantener la OT actualizada | Alta | S3 (propuesto) | Las operaciones pendientes se envían al recuperar conexión con identificadores únicos; los reintentos no duplican visitas, eventos ni fotos. El estado pasa a confirmado solo tras respuesta remota. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3. Requiere definir backend y política de conflictos.
HU-40 | EP-05 | Reintentar envío fallido | Técnico | reenviar un registro con error | resolver fallos temporales sin perder trabajo | Alta | S3 (propuesto) | El reintento conserva el ID de operación; si ya fue confirmado no crea duplicados y muestra resultado. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta técnica para sincronización del caso §3.3.
HU-42 | EP-05 | Sincronizar fotos pendientes | Técnico | enviar fotos cuando vuelva la conexión | completar la evidencia de la intervención | Alta | S3 (propuesto) | Las fotos pendientes se envían por separado; su estado es visible y un fallo no elimina el archivo local. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.3; estrategia de envío propuesta.
HU-17 | EP-05 | Ver estado de sincronización | Técnico | distinguir registros pendientes, enviados y con error | saber si la información llegó | Alta | S3 (propuesto) | La app indica estado por registro; un error conserva datos locales y ofrece reintento. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta de usabilidad en docs/planificacion-acis.md.
HU-32 | EP-03 | Ver estado operativo de OT | Planificador | consultar el estado actual de cada OT | supervisar avance | Alta | S3 (propuesto) | La OT muestra un estado único y su historial. Solo se permiten transiciones definidas por rol: creada → asignada → aceptada → en visita → pendiente de conformidad → cerrada. Reprogramada, cancelada y visita no ejecutada conservan motivo y responsable. Un cambio local pendiente no aparece como confirmado remotamente. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.4. Estados detallados propuestos.
HU-58 | EP-09 | Restringir acceso a fotos | Cliente | ver solo evidencias de mis locales | proteger datos de otros clientes | Alta | S4 (propuesto) | Solo perfiles vinculados con el cliente o la OT acceden a sus fotos; una URL directa de otra OT también se rechaza. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §5.1. Reglas de autorización propuestas.
HU-41 | EP-05 | Resolver conflicto de OT | Planificador | ver cambios incompatibles hechos sin conexión | decidir el estado correcto de la OT | Alta | S5 (propuesto) | Si una OT fue reasignada o cancelada mientras el técnico trabajó sin conexión, se conserva la intervención local y se marca conflicto para revisión del planificador. No se descarta ni sobrescribe automáticamente la evidencia. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Falta acordar política de resolución.
HU-18 | EP-06 | Consultar OT propias | Cliente | ver el estado de las OT de mis locales | seguir el servicio contratado | Alta | S4 (propuesto) | Solo aparecen OT de locales autorizados; cada una muestra estado, equipo y fecha de actualización. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1. Alcance de permisos por cliente por definir.
HU-44 | EP-06 | Revisar intervención recibida | Cliente | ver resumen y evidencias de una OT de mi local | evaluar la conformidad | Alta | S4 (propuesto) | El cliente autorizado abre solo intervenciones enviadas de sus locales y revisa diagnóstico, actividades, materiales y fotos confirmadas. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1; detalle de revisión propuesto.
HU-19 | EP-06 | Aprobar conformidad | Cliente | aprobar una intervención recibida de mi local | validar el servicio realizado | Alta | S4 (propuesto) | Solo el cliente autorizado puede aprobar una intervención enviada; se registran usuario y fecha y la OT queda lista para cierre. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1. Observaciones separadas en HU-68.
HU-68 | EP-06 | Registrar observaciones | Cliente | dejar observaciones sobre una intervención recibida | solicitar revisión antes de aprobar | Alta | S4 (propuesto) | El comentario es obligatorio al observar; se guardan autor y fecha y la OT no pasa a Cerrada mientras esté pendiente. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §3.1. Separada de HU-19.
HU-45 | EP-06 | Responder observaciones | Técnico | ver observaciones del cliente y registrar respuesta | resolver lo pendiente antes del cierre | Media | S5 (propuesto) | Una OT observada muestra comentario, autor y fecha; el técnico responde y la nueva revisión vuelve a Pendiente de conformidad. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Definir si exige nueva visita.
HU-46 | EP-06 | Cerrar OT conforme | Planificador | cerrar una OT tras la conformidad del cliente | completar el ciclo verificablemente | Alta | S5 (propuesto) | Solo una OT recibida y aprobada por el cliente pasa a cerrada. Se registra usuario y fecha de conformidad; si hay observaciones, vuelve al flujo de revisión sin perder evidencias. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Regla de flujo propuesta desde caso §3.1.
HU-23 | EP-09 | Ver historial de OT | Planificador | consultar eventos y responsables de cada OT | reconstruir el ciclo completo | Alta | S3 (propuesto) | El historial presenta creación, asignación, aceptación, visitas, conformidad y cierre en orden, con actor y fecha de cada evento. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para trazabilidad exigida por caso §2.3.
HU-55 | EP-09 | Historial de eventos offline | Planificador | ver eventos registrados sin señal en orden correcto | reconstruir la visita | Alta | S5 (propuesto) | El historial distingue hora local y recepción del servidor y conserva autor, OT y tipo de evento. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.3; detalle propuesto.
HU-56 | EP-09 | Auditar correcciones | Jefatura | conocer valores anteriores y motivo de una corrección | explicar cambios en reportes | Media | S6 (propuesto) | Una corrección guarda actor, fecha, motivo y valor previo; no sobrescribe el evento histórico. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta de auditoría para datos verificables.
HU-21 | EP-08 | Consultar duración de atención | Jefatura | ver duración de visitas por OT y cliente | evaluar tiempos reales de ejecución | Media | S4 (propuesto) | El reporte calcula tiempo entre check-in y check-out de cada visita, muestra período y marca incompleta la visita sin ambos eventos. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.3, §4.1. Diferente de tiempo de respuesta SLA en HU-52.
HU-51 | EP-08 | Configurar política SLA | Jefatura | registrar plazos contratados por cliente | medir cumplimiento con la regla correcta | Alta | S5 (propuesto) | La política por cliente guarda plazos, vigencia y calendario de atención; una OT usa la versión vigente al inicio acordado. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.3. Datos contractuales aún no entregados.
HU-52 | EP-08 | Medir tiempo de respuesta | Jefatura | conocer intervalo hasta la primera atención | evaluar puntualidad inicial | Media | S5 (propuesto) | El tiempo de respuesta usa el evento inicial y el primer check-in definidos en la política; muestra duración o Incompleta si falta un evento. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Definir inicio del reloj SLA.
HU-53 | EP-08 | Medir tiempo de resolución | Jefatura | conocer intervalo hasta el cierre validado | evaluar plazo de solución | Media | S5 (propuesto) | El tiempo de resolución usa el inicio y fin acordados, aplica calendario y pausas de la política; muestra duración o Incompleta. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta. Acordar evento final y pausas.
HU-22 | EP-08 | Consultar cumplimiento SLA | Jefatura | ver OT dentro o fuera del plazo contratado | reportar servicio por cliente | Media | S5 (propuesto) | Para cada OT se muestra la política SLA aplicable, plazo, resultado y causa de exclusión; las OT sin datos suficientes figuran incompletas. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §2.3, §4.1. Regla contractual pendiente; cálculo detallado en HU-52 y HU-53.
HU-54 | EP-08 | Exportar reporte por cliente | Jefatura | descargar indicadores y OT del período | compartir resultados verificables | Media | S6 (propuesto) | El reporte exportado indica cliente, período, política, OT incluidas y excluidas, tiempos, resultado SLA y fecha de generación. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para reportes del caso §2.4 y §4.1.
HU-28 | EP-03 | Buscar y filtrar OT | Planificador | filtrar OT por estado, cliente y fecha | ubicar trabajos que requieren atención | Media | S3 (propuesto) | Los filtros se combinan; la lista indica filtros activos y permite volver a todas las OT. | Lista | Pendiente | Equipo de desarrollo | Propuesta para supervisión del caso §2.4.
HU-60 | EP-09 | Gestionar retención de evidencias | Jefatura | aplicar un plazo de conservación aprobado | cumplir la política de datos personales | Media | S6 (propuesto) | La política define plazo y tratamiento al vencer; eliminación o anonimización queda registrada y no rompe la OT. | En análisis | Pendiente | Equipo de desarrollo | Caso §5.1. Plazo y normativa específica por confirmar.
HU-69 | EP-03 | Consultar agenda diaria | Técnico | ver mis visitas del día ordenadas por horario | preparar la jornada y reconocer cambios de programación | Media | S3 (propuesto) | La agenda muestra hora, local, equipo y estado de cada OT asignada al técnico. Un cambio confirmado aparece al actualizar los datos; se indica si la copia local está pendiente de sincronización. | Pendiente | Pendiente |  | Nueva historia; depende de HU-05 y HU-07.
HU-70 | EP-04 | Registrar visita no ejecutada | Técnico | registrar que no pude realizar una visita y su motivo | permitir su reprogramación sin inventar diagnóstico ni cierre técnico | Alta | S4 (propuesto) | Se selecciona un motivo y se guarda fecha, técnico y observación opcional. La OT queda pendiente de revisión o reprogramación, sin exigir diagnóstico ni fotos. El evento puede guardarse sin conexión y mantiene trazabilidad. | Pendiente | Pendiente |  | Nueva historia; depende de HU-05, HU-15 y HU-32.

## Flujo OT
Paso | Responsable | Acción | Resultado / estado | Sin conexión | Historias | Condición para avanzar
1 | Planificador | Preparar cuentas, cliente, local y equipo. | Catastro y accesos disponibles | No | HU-62, 02, 61, 03, 63, 01 | El usuario autorizado ve únicamente sus datos.
2 | Planificador | Crear la OT con equipo, prioridad y fecha. | Creada | No | HU-04 | La OT tiene ID y equipo del local correcto.
3 | Planificador | Revisar pronóstico si el equipo es exterior. | Alerta o dato no disponible | Requiere señal | HU-47, 20, 48 | La jefatura decide fecha; una falla climática no bloquea la OT.
4 | Planificador | Validar disponibilidad y asignar técnico. | Agenda del técnico disponible | No | HU-05, HU-07, HU-69 | Asignación registrada con actor y fecha.
5 | Técnico | Descargar y consultar sus OT y el equipo. | OT preparada en el dispositivo | Primera descarga: no | HU-39, 07, 08, 27 | La OT y sus datos están disponibles sin señal.
6 | Técnico | Aceptar la OT asignada. | Aceptada | Por definir | HU-09 | Solo el técnico asignado puede aceptarla.
7 | Técnico | Abrir intervención, pedir permiso de ubicación y hacer check-in. | En ejecución | Sí, con OT descargada | HU-33, 57, 10 | Quedan visita y hora original registradas.
8 | Técnico | Guardar diagnóstico, actividades y materiales en borrador. | Borrador de intervención | Sí | HU-38, 34, 11, 12, 67 | Los datos persisten al cerrar y abrir la app.
9 | Técnico | Adjuntar fotos del equipo y, si aplica, antes/después. | Evidencia local pendiente | Sí | HU-13, 36 | Cada foto queda ligada a la visita y se conserva hasta confirmar envío.
10 | Técnico | Registrar check-out de la misma visita. | Visita terminada | Sí | HU-66, 43 | La salida es posterior a la llegada; ambas horas se conservan.
11 | Técnico | Revisar resumen y enviar cierre técnico. | Pendiente de envío local | Sí | HU-37, 15, 14 | Faltantes visibles; cierre local persistido antes de salir.
12 | Sistema | Sincronizar eventos y fotos; reintentar sin duplicar. | Pendiente de conformidad al confirmarse | Al recuperar señal | HU-16, 40, 42, 17, 41 | Servidor confirma registros y fotos; conflictos quedan retenidos para revisión.
13 | Cliente | Consultar su OT y revisar intervención confirmada. | Pendiente de conformidad | No | HU-18, 44, 58 | Solo el cliente del local accede a los datos y evidencias.
14 | Cliente | Aprobar o registrar observaciones. | Conforme o con observaciones | No | HU-19, 68 | La decisión guarda autor y fecha.
15 | Técnico | Responder observaciones o realizar otra visita si corresponde. | Nueva revisión pendiente | Visita: sí | HU-45, 35 | El cliente vuelve a revisar; no se cierra con observaciones abiertas.
16 | Planificador | Cerrar OT con conformidad aprobada. | Cerrada | No | HU-46 | Cierre y conformidad quedan en historial.
17 | Jefatura | Consultar historial, duración y cumplimiento SLA. | Reporte verificable | No | HU-23, 21, 51-54, 55-56 | Política y eventos completos; faltantes se indican como incompletos.
Alternativa | Planificador | Reprogramar o cancelar antes o durante la visita. | Reprogramada o cancelada | No | HU-06, 31, 50, 65 | Se guarda motivo y se resuelve cualquier cambio hecho sin señal.
Orden técnico sugerido. Sprints ajustados a las dependencias; validar capacidad y esfuerzo antes de fijarlos.
Orden | ID | Historia | Depende de | Etapa | Sprint actual | Revisión de planificación
1 | HU-62 | Administrar cuentas del equipo | — | Base y permisos | S1 (propuesto)
2 | HU-02 | Registrar cliente | — | Base y permisos | S2 (propuesto)
3 | HU-61 | Registrar local | HU-02 | Base y permisos | S2 (propuesto)
4 | HU-03 | Registrar equipo | HU-61 | Base y permisos | S2 (propuesto)
5 | HU-63 | Asociar cliente a locales | HU-02, HU-61, HU-62 | Base y permisos | S3 (propuesto)
6 | HU-01 | Iniciar sesión según perfil | HU-62 | Base y permisos | S1 (propuesto)
7 | HU-64 | Cerrar sesión | HU-01 | Base y permisos | S2 (propuesto)
8 | HU-59 | Proteger datos locales | HU-01 | Base y permisos | S2 (propuesto)
9 | HU-25 | Actualizar datos de local | HU-61 | Base y permisos | S2 (propuesto)
10 | HU-26 | Actualizar equipo y mantención | HU-03 | Base y permisos | S2 (propuesto)
11 | HU-47 | Identificar trabajo exterior | HU-03 | Base y permisos | S3 (propuesto)
12 | HU-04 | Crear OT | HU-01, HU-03 | Planificación | S2 (propuesto)
13 | HU-24 | Restringir fotos y ubicación por OT | HU-01, HU-04 | Base y permisos | S3 (propuesto)
14 | HU-20 | Alertar clima al planificar | HU-04, HU-47 | Planificación | S4 (propuesto)
15 | HU-48 | Ver vigencia del pronóstico | HU-20 | Planificación | S4 (propuesto)
16 | HU-29 | Consultar carga por técnico | HU-04, HU-62 | Planificación | S3 (propuesto)
17 | HU-30 | Validar asignación | HU-04 | Planificación | S2 (propuesto)
18 | HU-05 | Asignar OT a técnico | HU-30 | Planificación | S2 (propuesto)
19 | HU-06 | Reprogramar OT | HU-05 | Planificación | S4 (propuesto)
20 | HU-50 | Revisar alerta al reprogramar | HU-06, HU-20 | Planificación | S5 (propuesto)
21 | HU-65 | Cancelar OT | HU-05 | Planificación | S4 (propuesto)
22 | HU-07 | Consultar mis OT | HU-01, HU-05 | Preparar visita | S2 (propuesto)
23 | HU-08 | Consultar detalle de OT | HU-07 | Preparar visita | S1 (propuesto)
24 | HU-27 | Consultar equipos de un local | HU-03, HU-08 | Preparar visita | S2 (propuesto)
25 | HU-39 | Preparar OT sin conexión | HU-05, HU-03, HU-59 | Preparar visita | S2 (propuesto)
26 | HU-31 | Avisar cambios de agenda | HU-06, HU-39 | Planificación | S4 (propuesto)
27 | HU-09 | Aceptar OT | HU-07, HU-05 | Preparar visita | S2 (propuesto)
28 | HU-49 | Alertar al técnico | HU-20, HU-08 | Preparar visita | S4 (propuesto)
29 | HU-33 | Iniciar intervención | HU-09 | Intervención | S2 (propuesto)
30 | HU-57 | Solicitar permiso de ubicación | HU-33 | Intervención | S2 (propuesto)
31 | HU-10 | Registrar check-in | HU-33, HU-57 | Intervención | S2 (propuesto)
32 | HU-34 | Continuar borrador | HU-33 | Intervención | S2 (propuesto)
33 | HU-11 | Registrar diagnóstico | HU-34 | Intervención | S2 (propuesto)
34 | HU-12 | Registrar actividades | HU-34 | Intervención | S2 (propuesto)
35 | HU-67 | Registrar materiales usados | HU-34 | Intervención | S2 (propuesto)
36 | HU-38 | Formulario de registro rápido | HU-33 | Intervención | S3 (propuesto)
37 | HU-13 | Adjuntar fotos | HU-33, HU-24, HU-59 | Intervención | S3 (propuesto)
38 | HU-36 | Distinguir fotos antes y después | HU-13 | Intervención | S4 (propuesto)
39 | HU-66 | Registrar check-out | HU-10 | Intervención | S2 (propuesto)
40 | HU-43 | Conservar hora original | HU-10, HU-66 | Intervención | S3 (propuesto)
41 | HU-35 | Registrar visitas adicionales | HU-33, HU-66 | Intervención | S4 (propuesto)
42 | HU-37 | Revisar resumen antes de enviar | HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-66, HU-67 | Intervención | S3 (propuesto)
43 | HU-15 | Guardar visita sin conexión | HU-39, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-66, HU-67, HU-43 | Intervención | S3 (propuesto)
44 | HU-14 | Enviar cierre técnico | HU-37, HU-15 | Intervención | S3 (propuesto)
45 | HU-16 | Sincronizar automáticamente | HU-15 | Sincronización | S3 (propuesto)
46 | HU-40 | Reintentar envío fallido | HU-16 | Sincronización | S3 (propuesto)
47 | HU-42 | Sincronizar fotos pendientes | HU-16, HU-13 | Sincronización | S3 (propuesto)
48 | HU-17 | Ver estado de sincronización | HU-16, HU-42 | Sincronización | S3 (propuesto)
49 | HU-32 | Ver estado operativo de OT | HU-05, HU-16 | Sincronización | S3 (propuesto)
50 | HU-58 | Restringir acceso a fotos | HU-13, HU-24 | Sincronización | S4 (propuesto)
51 | HU-41 | Resolver conflicto de OT | HU-16 | Sincronización | S5 (propuesto)
52 | HU-18 | Consultar OT propias | HU-01, HU-63, HU-32 | Conformidad | S4 (propuesto)
53 | HU-44 | Revisar intervención recibida | HU-18, HU-14, HU-42, HU-58 | Conformidad | S4 (propuesto)
54 | HU-19 | Aprobar conformidad | HU-44 | Conformidad | S4 (propuesto)
55 | HU-68 | Registrar observaciones | HU-44 | Conformidad | S4 (propuesto)
56 | HU-45 | Responder observaciones | HU-68 | Conformidad | S5 (propuesto)
57 | HU-46 | Cerrar OT conforme | HU-19, HU-45 | Conformidad | S5 (propuesto)
58 | HU-23 | Ver historial de OT | HU-14 | Seguimiento | S3 (propuesto)
59 | HU-55 | Historial de eventos offline | HU-23, HU-43, HU-16 | Seguimiento | S5 (propuesto)
60 | HU-56 | Auditar correcciones | HU-23 | Seguimiento | S6 (propuesto)
61 | HU-21 | Consultar duración de atención | HU-10, HU-66, HU-43 | Seguimiento | S4 (propuesto)
62 | HU-51 | Configurar política SLA | HU-02 | Seguimiento | S5 (propuesto)
63 | HU-52 | Medir tiempo de respuesta | HU-51, HU-10, HU-43 | Seguimiento | S5 (propuesto)
64 | HU-53 | Medir tiempo de resolución | HU-51, HU-46, HU-43 | Seguimiento | S5 (propuesto)
65 | HU-22 | Consultar cumplimiento SLA | HU-52, HU-53 | Seguimiento | S5 (propuesto)
66 | HU-54 | Exportar reporte por cliente | HU-21, HU-22 | Seguimiento | S6 (propuesto)
67 | HU-28 | Buscar y filtrar OT | HU-32 | Seguimiento | S3 (propuesto)
68 | HU-60 | Gestionar retención de evidencias | HU-58, HU-23 | Seguimiento | S6 (propuesto)
69 | HU-69 | Consultar agenda diaria | HU-05, HU-07 | Planificación y agenda | S3 (propuesto) | Nueva historia: orden visual de las visitas.
70 | HU-70 | Registrar visita no ejecutada | HU-05, HU-15, HU-32 | Ejecución en terreno | S4 (propuesto) | Nueva historia: requiere motivo y conserva el registro.